游园会筹备分工

一、宣传部

筹备内容：qq空间文案和招新推文文案（内容大致相同，格式上有些许差异）

时间点：4.14完成初版文案

4.15完成最终版文案

二、活动部

筹备内容：

1.列出游戏道具清单

时间点：4.13完成

2.完成值班人员的招募排班（只用搞一班即可，各个部门成员均可参与）

时间点：4.16前完成

三、物资采购

筹备内容：采买物资

时间点：4.13完成物资采买清单

4.14完成物资下单

购买奖品注意事项：

1. 最好就在一家网店买，最多两家

2. 网购首要前提是“能开发票”

3. 在九思购买物品时只需要跟前台说好挂读书会的账就行

四、办公部

筹备内容：

1.签领单以及签到表的制作

时间点：4.15完成签领单的制作

2.宣传材料的打印

时间点：4.16完成需打印材料的收集整理

4.17完成打印

3.春季招新任务（参照单独写一个简单方案）

时间点：4.18完成招新方案

在五一假期前完成招新

4.报销

时间点：在五一假期前完成