华中科技大学读书会2025

社团文化节

策

划

书

主办方：华中科技大学校团委，华中科技大学学生社团指导中心

承办方：华中科技大学读书会

2025年4月

目录

一、整体概述	3

（一）背景目的	3

（二）活动名称	3

（三）时间地点	3

（四）活动对象	3

（五）举办单位	3

二、活动内容	4

（一）时间推进	4

（二）活动当天流程	4

（三）具体内容	5

（四）场地安排	10

三、人员安排	10

（一）总负责人	10

（二）工作安排	10

（三）现场人员安排	11

四、财务预算	11

五、附录——奖品清单	12

一、整体概述

（一）背景目的

为了丰富校园生活，营造读书氛围，华中科技大学读书会计划参与本次春季“美好青春”系列活动之第二十二届学生社团文化节，进行社团风采展示和春季招新，吸引更多同学参加，促进本社团良性发展。

（二）活动名称

华中科技大学读书会2025第二十二届学生社团文化节嘉年华

（三）时间地点

2025年4月18、19日，东操主操场（篮球场）。

（四）活动对象

华中科技大学全体学生。

（五）举办单位

主办单位： 华中科技大学校团委，华中科技大学学生社团指导中心；

承办单位： 华中科技大学读书会。

二、活动内容

（一）时间推进

| 时间 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025年3月下旬 | 活动策划书撰写 |  |
| 2025年4月第一周 | 活动奖品等物资确定与采购 |  |
| 2025年4月第二周 | 活动前期宣传与准备 |  |
| 2025年4月18、19日 | 文化嘉年华活动正式举办 |  |
| 2025年4月下旬 | 活动后期报账与收尾工作 |  |

（二）活动两天流程

| 时间 | 工作内容 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00-10:00 | 布置摊位，招新宣传，分发奖品并登记 | 4人左右 |  |
| 10:00-12:00 | 主持游戏，招新宣传，分发奖品并登记 | 4人左右 |  |
| 12:00-14:00 | 主持游戏，招新宣传，分发奖品并登记 | 4人左右 |  |
| 14:00-16:00 | 主持游戏，招新宣传，分发奖品并登记 | 4人左右 |  |
| 16:00-18:00 | 主持游戏，招新宣传，分发奖品并登记，收回摊位，清理卫生 | 5人左右 |  |

（三）具体内容

1.有意向参与者有序排队；

2.进入场地游玩，可获得各个游戏对应的参与奖和积分，若有奖品需填签领单；

- 书海寻踪：根据以下所有主题，任意说出与某个主题相关书名，适当给出理由（口述相关情节，类型小说不严格要求）。给出一个答案积一分，（8）-（10）为类型小说，每2-3个答案积一分。

- 残酷战争：《西线无战事》

- 回忆：《追忆似水年华》《远山淡影》

- 自然：《瓦尔登湖》

- 爱情：《霍乱时期的爱情》《面纱》

- 家庭纠葛：《卡拉马佐夫兄弟》

- 信仰：《钢铁是怎样炼成的》

- 孩童的成长：《童年》《大卫·科波菲尔》

- 奇幻

- 侦探

- 科幻

- 墨香存韵：

- 在分享卡上写下你所喜爱的书名与作者，并附上简单的推荐语或心得感悟，一次积一分。

- 3.接龙：

人数：≥2；

玩法：一个人抽一个字，由牠开始说一个成语/一句诗/一句古文，下一个人说的第一个字是前一个人说的最后一个字（不可以用读音相同的字代替/“来者不去”“去者不来”）循环至少4、5圈（依据人数而定）；

备选字：一，无，不，如，何，生，自，人，以，心，学，然，而……

奖励：参与者都可获得20积分并任选一张明信片和一个书签/桌面小摆件。

4.你画我猜：

人数：2-4人为宜；

玩法：描述者说一个数字来决定用哪套题（不要告诉牠为什么说了这个数就选这套题），只能通过肢体语言向其他人描述（演奏乐器/画画亦可），每组限时8分钟。每套题有五道题，都是经典的古诗词，每组有两次提示的机会，提示可以视情况而定但不要太过明显；

【名言名句，或其他书籍相关】

题库A（奇数）（李白专场）：停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然；举头望明月，低头思故乡；事了拂衣去，深藏功与名；不敢高声语，恐惊天上人；仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人；

题库B（偶数）（杜甫专场）：却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂；朱门酒肉臭，路有冻死骨；世人皆欲杀，吾意独怜才；白头搔更短，浑欲不胜簪；唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息；

题库C（无理数）（苏轼专场）：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行；羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭；日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人；欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜；起舞弄清影，何似在人间；

题库D（其他数）（杂烩）：我自横刀向天笑；鹅，鹅，鹅，曲项向天歌；垂死病中惊坐起；优哉游哉，辗转反侧；长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。

5.鼓励投稿，线上扫码分享；

到指定地点登记游戏具体内容和在读书会获得的总积分，凭此领取对应奖品。

（四）场地安排

由华中科技大学学生社团指导中心统一安排场地。

三、人员安排

（一）总负责人

孔德预，联系电话：18372621785

（二）工作安排

| 组别 | 工作内容 | 人员 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习部 | 设计游戏，设计签领单等材料 | 刘岳松 | 刘岳松 |
| 活动部 | 布置场地；带领玩游戏 | 聂旭凯 | 聂旭凯 |
| 宣传部 | 设计海报，（传单）；照片墙 | 汪欣悦 | 汪欣悦 |
| 办公部 | 打印、采购；活动后续报账，招新 | 罗振星 | 罗振星 |

（三）现场人员安排

| 时间 | 值班名单 | 负责人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 8:00-10:00 | 汪欣悦 | 18372621785 |
| 10:00-12:00 | 罗振星 | 15589453929 |
| 12:00-14:00 | 聂旭凯 | 18873691930 |
| 14:00-16:00 | 刘岳松 | 17662401628 |
| 16:00-18:00 | 何恩泽 | 15571319031 |

四、财务预算

| 物品名称 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手绘明信片（四种） | 六套 | 待定 | 九思书院 |
| 华科大书签 | 20枚 | 待定 | 九思书院 |
| 打印材料 | 若干份 | 待定 | 校内打印店 |
| 书籍 | 8本 | 待定 | 九思书苑 |
| 总计 |  | 待定 |  |
| 可以多买点，后面内部消化 |  |  |  |

五、附录——奖品清单

具体内容待定